## Plan Turno Sist Analisis.
Actividades Programadas planta colectiva | [8 empty] | HH.ESTIMADAS PROGRAMADAS
DIA | Tipo | Prioridad | Turno | Grupo de trabajo | Status | Número OT | Equipo | Descripción actividad | Personas | Hrs. | H.H. Programadas
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-AZ-011 | Mantención "PSI-500 Alimentación" | 2 | 1 | 2 | M | M | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | M3221-AZ-011 - PSI Alimentacion46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-MU-001 | Mantención Multiplexor Courier Alimentación | 2 | 1 | 2 | M | M | 3221-MU-001 - Multiplexor Molienda | M3221-MU-001 - Multiplexor Molienda46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-SA-011 | Mantención Cortador Primario Línea 1 | 2 | 0.8 | 1.6 | M | M | 3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42” | M3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42”46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-SA-021 | Mantención Cortador Primario Línea 2 | 2 | 0.8 | 1.6 | M | M | 3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42” | M3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42”46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-SA-031 | Mantención Cortador Primario Línea 3 | 2 | 0.8 | 1.6 | M | M | 3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42” | M3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42”46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-MU-001 | Mantención Multiplexor Courier Concentrados Rougher | 2 | 0.67 | 1.34 | M | M | 3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher | M3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-MU-002 | Mantención Multiplexor Courier Relaves Rougher | 2 | 1 | 2 | M | M | 3311-MU-002 - Multiplexor Relaves | M3311-MU-002 - Multiplexor Relaves46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-023 | Inspección de Bomba de Rechazo Concentrados Remolienda | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C | I3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-AZ-012 | Inspección analizador Courier 5isl Alimentación | 1 | 1 | 1 | I | I | 3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion | I3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-AZ-031 | Inspección analizador Courier 5isl Relaves rougher | 1 | 1 | 1 | I | I | 3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher | I3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-AZ-012 | Inspección analizador Courier 5isl Concentrados Rougher | 1 | 1 | 1 | I | I | 3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher | I3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-AZ-002 | Inspección analizador Courier 5isl Concentrados Remolienda | 1 | 1 | 1 | I | I | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | I3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda46148
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-007 | Inspección de Bomba de impulsión Relave Fila 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-008 | Inspección de Bomba de impulsión Relave Fila 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-009 | Inspección de Bomba de impulsión Relave Fila 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-006 | Inspección de Bomba de impulsión Relaves | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-013 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado Rougher Fila 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-014 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado Rougher Fila 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-015 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado Rougher Fi+I26+I25 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-019 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado 1ra Limpieza | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-018 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado scavenger | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-PP-018 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3511-PP-018 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-012 | Inspección de Bomba de impulsión Relave 1ra Limpieza | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-PP-012 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3511-PP-012 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-AZ-004 | Mantención "PSI 500 Remolienda" | 2 | 1 | 2 | M | M | 3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda | M3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-010 | Mantención cortador de muestra Concentrado Columna 4 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/40 | M3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/4046149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-004 | Mantención cortador de muestra Concentrado Columna 1 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/40 | M3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/4046149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-006 | Mantención cortador de muestra Concentrado Columna 2 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/40 | M3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/4046149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-008 | Mantención cortador de muestra Concentrado Columna 3 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/40 | M3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/4046149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3611-SA-002 | Mantención cortador de muestra Concentrado Bulk | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 | M3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 46149
2026-05-07 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-MU-001 | Mantención Multiplexor Courier Concentrados Remolienda | 2 | 0.67 | 1.34 | M | M | 3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda | M3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda46149
2026-05-08 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 5111-SA-001 | Mantención Cortador Primario Relave Final | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/300 | M5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/30046150
2026-05-08 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 5111-SA-002 | Mantención Cortador Secundario Relave Final | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 80 | M5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 8046150
2026-05-08 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-AZ-011 | Inspección "PSI 500 Alimentación" | 2 | 0.625 | 1.25 | I | I | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | I3221-AZ-011 - PSI Alimentacion46150
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-AZ-012 | Inspección analizador Courier 5isl Alimentación | 1 | 1 | 1 | I | I | 3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion | I3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-AZ-012 | Inspección analizador Courier 5isl Concentrados Rougher | 1 | 1 | 1 | I | I | 3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher | I3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-AZ-002 | Inspección analizador Courier 5isl Concentrados Remolienda | 1 | 1 | 1 | I | I | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | I3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-023 | Inspección bomba de rechazo Courier Concentrados Remolienda | 1 | 1 | 1 | I | I | 3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C | I3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-011 | Mantención cortador de muestra relave rougher fila 1 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30” | M3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30”46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-021 | Mantención cortador de muestra relave rougher fila 2 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30” | M3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30”46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-031 | Mantención cortador de muestra relave rougher fila 3 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30” | M3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30”46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-012 | Mantención cortador de muestra relave scavenger | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30” | M3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30”46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-012 | Mantención cortador de muestra concentrado rougher fila 1 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24” | M3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24”46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-022 | Mantención cortador de muestra concentrado rougher fila 2 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24” | M3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24”46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-032 | Mantención cortador de muestra concentrado rougher fila 3 | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24” | M3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24”46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-011 | Mantención cortador de muestra concentrado 1ra limpieza | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC | M3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-013 | Mantención cortador de muestra concentrado scavenger | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC | M3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-014 | Mantención cortador de muestra relave 1ra limpieza | 2 | 0.42 | 0.84 | M | M | 3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2" | M3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2"46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3200-PC-001 | Aforo de muestras alimentación Bulk y relave final | 1 | 3 | 3 | i | A | 3200-PC-001 - Planta Colectiva | A3200-PC-001 - Planta Colectiva46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-MU-001 | Inspección Multiplexor Courier Alimentación | 1 | 1 | 1 | I | I | 3221-MU-001 - Multiplexor Molienda | I3221-MU-001 - Multiplexor Molienda46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-AZ-004 | Inspección "PSI 500 Remolienda" | 1 | 1 | 1 | I | I | 3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda | I3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-AZ-031 | Inspección analizador Courier 5isl Relaves Rougher | 1 | 1 | 1 | I | I | 3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher | I3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-MU-002 | Inspección Multiplexor Courier Relaves Rougher | 1 | 1 | 1 | I | I | 3311-MU-002 - Multiplexor Relaves | I3311-MU-002 - Multiplexor Relaves46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-MU-001 | Inspección Multiplexor Courier Concentrados Rougher | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher | I3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-MU-001 | Inspección Multiplexor Courier Concentrados Remolienda | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda | I3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda46151
2026-05-10 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-SA-011 | Inspección Cortador Primario Línea 1 | 2 | 0.4 | 0.8 | I | I | 3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42” | I3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42”46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-SA-021 | Inspección Cortador Primario Línea 2 | 2 | 0.4 | 0.8 | I | I | 3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42” | I3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42”46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-SA-031 | Inspección Cortador Primario Línea 3 | 2 | 0.4 | 0.8 | I | I | 3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42” | I3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42”46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-007 | Inspección de Bomba de impulsión Relave Fila 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-008 | Inspección de Bomba de impulsión Relave Fila 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-009 | Inspección de Bomba de impulsión Relave Fila 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-006 | Inspección de Bomba de impulsión Relave Scavenger | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | I3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3200-PC-001 | Termografías bombas colectiva | 1 | 3 | 3 | i | T | 3200-PC-001 - Planta Colectiva | T3200-PC-001 - Planta Colectiva46152
2026-05-11 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-AZ-011 | Inspección "PSI-500 Alimentación" | 1 | 1 | 1 | I | I | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | I3221-AZ-011 - PSI Alimentacion46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 5111-SA-001 | Inspección Cortador Primario Relave Final | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/300 | I5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/30046153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 5111-SA-002 | Inspección Cortador Secundario Relave Final | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 80 | I5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 8046153
2026-05-11 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-013 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado Rougher Fila 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-014 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado Rougher Fila 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-PP-015 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado Rougher Fila 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-019 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado 1ra Limpieza | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-018 | Inspección de Bomba de impulsión Concentrado Scavenger | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-PP-018 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3511-PP-018 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-012 | Inspección de Bomba de impulsión Relave 1ra Limpieza | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-PP-012 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | I3511-PP-012 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-004 | Inspección cortador de muestra Concentrado Columna 1 | 2 | 0.42 | 0.84 | I | I | 3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/40 | I3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/4046153
2026-05-11 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-006 | Inspección cortador de muestra Concentrado Columna 2 | 2 | 0.42 | 0.84 | I | I | 3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/40 | I3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/4046153
2026-05-11 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-008 | Inspección cortador de muestra Concentrado Columna 3 | 2 | 0.42 | 0.84 | I | I | 3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/40 | I3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/4046153
2026-05-11 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3611-SA-002 | Inspección cortador de muestra Primaria Concentrado Bulk | 2 | 0.42 | 0.84 | I | I | 3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 | I3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 46153
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-AZ-004 | Inspección "PSI-500 Remolienda" | 1 | 1 | 1 | I | I | 3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda | I3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-PP-023 | Inspección bomba de rechazo Courier Concentrados Remolienda | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C | I3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-MU-001 | Inspección Multiplexor Courier Concentrados Rougher | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher | I3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-011 | Inspección cortador de muestra Relave Fila 1 | 2 | 0.625 | 1.25 | I | I | 3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30” | I3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30”46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-021 | Inspección cortador de muestra Relave Fila 2 | 2 | 0.625 | 1.25 | I | I | 3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30” | I3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30”46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-031 | Inspección cortador de muestra Relave Fila 3 | 2 | 0.625 | 1.25 | I | I | 3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30” | I3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30”46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-012 | Inspección cortador de muestra Relave Scavenger | 2 | 0.625 | 1.25 | I | I | 3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30” | I3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30”46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-AZ-012 | Inspección analizador Courier 5isl Alimentación | 1 | 1 | 1 | I | I | 3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion | I3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-MU-001 | Inspección Multiplexor Courier Concentrados Remolienda | 1 | 0.5 | 0.5 | I | I | 3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda | I3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-AZ-012 | Inspección analizador Courier 5isl Concentrados Rougher | 1 | 1 | 1 | I | I | 3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher | I3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-AZ-002 | Inspección analizador Courier 5isl Concentrados Remolienda | 1 | 1 | 1 | I | I | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | I3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-MU-002 | Inspección Multiplexor Courier Relaves Rougher | 1 | 1 | 1 | I | I | 3311-MU-002 - Multiplexor Relaves | I3311-MU-002 - Multiplexor Relaves46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-010 | Inspección cortador de muestra Concentrado Columna 4 | 2 | 0.42 | 0.84 | I | I | 3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/40 | I3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/4046154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3221-MU-001 | Inspección Multiplexor Courier Alimentación | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3221-MU-001 - Multiplexor Molienda | I3221-MU-001 - Multiplexor Molienda46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-AZ-031 | Inspección analizador Courier 5isl Relaves Rougher | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher | I3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-012 | Inspección cortador de muestra Concentrado fila 1 | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24” | I3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24”46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-022 | Inspección cortador de muestra Concentrado fila 2 | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24” | I3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24”46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3311-SA-032 | Inspección cortador de muestra Concentrado fila 3 | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24” | I3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24”46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-014 | Inspección cortador de muestra Relave 1ra Limpieza | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2" | I3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2"46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-011 | Inspección cortador de muestra Concentrado 1ra Limpieza | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC | I3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-SA-013 | Inspección cortador de muestra Concentrado Scavenger | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC | I3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC46154
22/04/26 AL 28/04/26 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3511-AZ-002 | Toma de muestras Courier concentrados remolienda | 1 | 6 | 6 | i | T | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | T3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda46148
|  |  |  | REALIZADAS | 96 | CANCELADAS | 0
|  |  |  | TOTAL | 96
|  |  |  | CUMPLIMIENTO | 100%
Actividades Programadas planta selectiva | [8 empty] | HH.ESTIMADAS PROGRAMADAS
DIA | Tipo | Prioridad | Turno | Grupo de trabajo |  | Número OT | Equipo | Descripción actividad | Personas | Hrs. | H.H. Programadas
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-AZ-601 | Inspección Courier de Molibdeno | 1 | 1 | 1 | I | I | 3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno | I3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-MU-601 | Inspección Multiplexor # 1 | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | I3811-ZM-601 - Multiplexor # 146148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-MU-602 | Inspección Multiplexor # 2 | 2 | 0.5 | 1 | I | I | 3811-ZM-602 - Multiplexor # 2 | I3811-ZM-602 - Multiplexor # 246148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-637 | Inspección Bomba rechazo WARMAN 2/1,5 B-AH | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-638 | Inspección Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-641 | Inspección Bomba rechazo WARMAN 2/1,5 B-AH | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-625 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-623 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-621 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-624 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-620 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-622 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-627 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-06 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-628 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46148
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-031 | Mantención Muestreador concentrado colectivo | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo | M3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo46150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-007 | Mantención Muestreador concentrado rougher selectivo línea 1 | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 1 | M3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 146150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-008 | Mantención Muestreador relave rougher selectivo línea 2 | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 2 | M3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 246150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-006 | Mantención Muestreador concentrado rougher selectivo línea 2 | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 2 | M3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 246150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-012 | Mantención Muestreador concentrado pre-rougher selectivo | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo | M3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo46150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-001 | Mantención Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | M3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly46150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-002 | Mantención Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly | M3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly46150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-023 | Mantención Muestreador concentrado segunda limpieza LSA | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA | M3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA46150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-028 | Mantención Muestreador concentrado tercera limpieza LSA | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA | M3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA46150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-ZM-601 | Mantención Multiplexor # 1 | 2 | 1 | 2 | M | M | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | M3811-ZM-601 - Multiplexor # 146150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-ZM-602 | Mantención Multiplexor # 2 | 2 | 1 | 2 | M | M | 3811-ZM-602 - Multiplexor # 2 | M3811-ZM-602 - Multiplexor # 246150
2026-05-08 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-009 | Mantención Muestreador relave rougher selectivo línea 1 | 2 | 0.43 | 0.86 | M | M | 3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 1 | M3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 146150
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-637 | Inspección Bomba Rechazo ATLAS 2/1,5 B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-638 | Inspección Bomba Rechazo ATLAS 2/1,5 B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Dia | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-641 | Inspección Bomba Rechazo ATLAS 2/1,5 B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46151
2026-05-09 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-AZ-601 | Inspección Courier de Molibdeno | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno | I3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno46151
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-625 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-623 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-621 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-622 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-628 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-620 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-624 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-627 | Inspección Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR46152
2026-05-10 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3800-PS-000 | Termografía Planta Selectiva | 1 | 3 | 3 | I | T | 3800-PS-000 - Planta Selectiva | T3800-PS-000 - Planta Selectiva46152
2026-05-11 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-ZM-601 | Inspección Multiplexor # 1 | 1 | 1 | 1 | I | I | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | I3811-ZM-601 - Multiplexor # 146153
2026-05-11 | W4 | 3 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-ZM-602 | Inspección Multiplexor # 2 | 1 | 1 | 1 | I | I | 3811-ZM-602 - Multiplexor # 2 | I3811-ZM-602 - Multiplexor # 246153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-031 | Inspección Muestreador concentrado colectivo | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo | I3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-007 | Inspección Muestreador concentrado rougher selectivo línea 1 | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 1 | I3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 146153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-008 | Inspección Muestreador relave rougher selectivo línea 2 | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 2 | I3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 246153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-006 | Inspección Muestreador concentrado rougher selectivo línea 2 | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 2 | I3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 246153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-012 | Inspección Muestreador concentrado pre-rougher selectivo | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo | I3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-001 | Inspección Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | I3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-002 | Inspección Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly | I3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-023 | Inspección Muestreador concentrado segunda limpieza LSA | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA | I3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-028 | Inspección Muestreador concentrado tercera limpieza LSA | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA | I3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA46153
2026-05-11 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-009 | Inspección Muestreador relave rougher selectivo línea 1 | 1 | 1 | 1 | I | I | 3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 1 | I3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 146153
2026-05-12 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-AZ-601 | Inspección Courier de Molibdeno | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno | I3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-637 | Inspección Bomba Rechazo ATLAS 2/1,5 B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-638 | Inspección Bomba Rechazo ATLAS 2/1,5 B WXR | 2 | 0.29 | 0.58 | I | I | 3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46154
2026-05-12 | W4 | 2 | Día | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-PP-641 | Inspección Bomba Rechazo ATLAS 2/1,5 B WXR | 1 | 6 | 6 | I | I | 3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | I3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR46154
22/04/26 AL 28/04/26 | W4 | 2 | Noche | METSO-OUTOTEC | Ok |  | 3811-SA-001 | Toma de muestras muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | 1 | 6 | 6 | I | T | 3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | T3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly46150
|  |  |  | REALIZADAS | 56 | CANCELADAS | 0
|  |  |  | TOTAL | 56
|  |  |  | CUMPLIMIENTO | 100%
|  |  |  | GENERAL TOTAL | 152
|  |  |  | GENERAL REALIZADAS | 152
|  |  |  | CUMPLIMIENTO GENERAL | 100%
Actividades Emergentes
Fecha | Planta | Prioridad | Turno | Grupo de trabajo | Status | Número OT | Equipo | Descripción actividad
2026-05-06 | Colectiva | Emergente | Dia | Metso | Ok |  | 3221-AZ-011 | Desembanque Psi Alimentacion Linea 3
Ingreso de ecuaciones y ajuste de offset
Flujo | Elementos | Fecha | Hora | Planta | Tag equipo | Offset Ingresado
Alimentacion Rougher Fila 1 | Cu | 2026-05-06 | 9:35 | Colectiva | 3221-AZ-012
Columna 1 | Ins, Sol | 2026-05-06 | 10:17 | Colectiva | 3311-AZ-031
Columna 4 | Sol | 2026-05-06 | 10:17 | Colectiva | 3311-AZ-031
Bateria Alta Ley | Fe | 2026-05-06 | 10:17 | Colectiva | 3311-AZ-031
Concentrado Bulk | Ins, Sol | 2026-05-06 | 10:17 | Colectiva | 3311-AZ-031
Concentrado primario Fila 1 | Mo | 2026-05-06 | 10:35 | Selectiva | 3811-AZ-601
Concentrado 1° Limpieza | Mo | 2026-05-06 | 10:35 | Selectiva | 3811-AZ-601
Concentrado Final molibdeno | Cu | 2026-05-06 | 10:35 | Selectiva | 3811-AZ-601
Linea 1 |  | 2026-05-06 | 15:05 | Colectiva | 3221-AZ-011 | 120
Linea 2 |  | 2026-05-06 | 15:05 | Colectiva | 3221-AZ-011 | 150
Linea 3 |  | 2026-05-06 | 15:05 | Colectiva | 3221-AZ-011 | 168
Alta Ley |  | 2026-05-06 | 15:05 | Colectiva | 3511-AZ-004 | -19.3
Bulk |  | 2026-05-06 | 15:05 | Colectiva | 3511-AZ-004 | -19.0
Concentrado Rougher Fila 1 |  | 2026-05-07 | 9:55 | Colectiva | 3311-MU-001
Concentrado Rougher Fila 3 |  | 2026-05-07 | 9:55 | Colectiva | 3311-MU-001
Concentrado Scavenger |  | 2026-05-07 | 9:55 | Colectiva | 3311-MU-001
Concentrado primario Fila 2 |  | 2026-05-07 | 10:45 | Selectiva | 3811-AZ-601
Formulas:
DIA = [DIA, row above]

## Datos CMMS
Orden de trabajo | Descripción de la OT | Activo - Descripción | Fecha requerida | Responsable
SGCM-P-50300 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/40 | 2025-11-01 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-MU-001 | 45962 | M3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/4045962 | SGCM-P-50300 | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | 51 | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50301 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/40 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-AZ-031 | 45931 | M3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/4045931 | SGCM-P-50301 | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | 30 | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50302 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/40 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-AZ-012 | 45931 | M3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/4045931 | SGCM-P-50302 | 3221-MU-001 - Multiplexor Molienda | 34 | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50303 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-AZ-002 | 45931 | M3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 45931 | SGCM-P-50303 | 3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher | 45 | 62 | 62 | 62
SGCM-P-50304 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-625 | 45931 | I3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45931 | SGCM-P-50304 | 3311-MU-002 - Multiplexor Relaves | 33 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50305 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-622 | 45931 | I3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45931 | SGCM-P-50305 | 3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno | 34 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50306 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-624 | 45931 | I3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45931 | SGCM-P-50306 | 3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 44 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50307 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3511-PP-018 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-623 | 45931 | I3511-PP-018 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45931 | SGCM-P-50307 | 3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 44 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50308 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-627 | 45931 | I3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45931 | SGCM-P-50308 | 3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 44 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50309 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3511-PP-012 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-620 | 45931 | I3511-PP-012 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45931 | SGCM-P-50309 | 3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42” | 67 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50310 | Inspección de equipos PSI-500 | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3221-AZ-012 | 45931 | I3221-AZ-011 - PSI Alimentacion45931 | SGCM-P-50310 | 3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42” | 67 | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50311 | Mantención sistema muestreo LMC 80 | 3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-PP-628 | 45931 | M3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly45931 | SGCM-P-50311 | 3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42” | 67 | 78 | 78 | 78
SGCM-P-50312 | Mantención sistema muestreo LMC 80 | 5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 80 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-PP-621 | 45931 | M5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 8045931 | SGCM-P-50312 | 3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C | 57 | 56 | 56 | 56
SGCM-P-50313 | Inspección multiplexor | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-ZM-601 | 45931 | I3811-ZM-601 - Multiplexor # 145931 | SGCM-P-50313 | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | 30 | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50314 | Inspección multiplexor | 3811-ZM-602 - Multiplexor # 2 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-ZM-602 | 45931 | I3811-ZM-602 - Multiplexor # 245931 | SGCM-P-50314 | 3811-ZM-602 - Multiplexor # 2 | 29 | 29 | 29 | 29
SGCM-P-50315 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/300 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 5111-SA-001 | 45931 | I5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/30045931 | SGCM-P-50315 | 3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 45 | 57 | 57 | 57
SGCM-P-50316 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-023 | 45931 | I3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA45931 | SGCM-P-50316 | 3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 45 | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50317 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-028 | 45931 | I3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA45931 | SGCM-P-50317 | 3511-PP-018 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 45 | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50318 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 2 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-006 | 45931 | I3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 245931 | SGCM-P-50318 | 3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 45 | 63 | 63 | 63
SGCM-P-50319 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 1 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-007 | 45931 | I3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 145931 | SGCM-P-50319 | 3511-PP-012 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 45 | 63 | 63 | 63
SGCM-P-50320 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 2 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-008 | 45931 | I3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 245931 | SGCM-P-50320 | 3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 45 | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50321 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 1 | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-009 | 45931 | I3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 145931 | SGCM-P-50321 | 3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda | 44 | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50322 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-012 | 45931 | I3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo45931 | SGCM-P-50322 | 3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda | 29 | 59 | 59 | 59
SGCM-P-50323 | Inspección Sistema Muestreo PSA | 3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-031 | 45931 | I3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo45931 | SGCM-P-50323 | 3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 45 | 47 | 47 | 47
SGCM-P-50324 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | 2025-10-01 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-001 | 45931 | I3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly45931 | SGCM-P-50324 | 3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 45 | 76 | 76 | 76
SGCM-P-50325 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-622 | 45932 | I3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50325 | 3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 45 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50326 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-621 | 45932 | I3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50326 | 3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 45 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50327 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-620 | 45932 | I3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50327 | 3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/40 | 51 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50328 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-623 | 45932 | I3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50328 | 3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/40 | 51 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50329 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-624 | 45932 | I3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50329 | 3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/40 | 51 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50330 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-637 | 45932 | I3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50330 | 3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/40 | 51 | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50331 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-638 | 45932 | I3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50331 | 3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 | 62 | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50332 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-625 | 45932 | I3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50332 | 3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 2 | 63 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50333 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-628 | 45932 | I3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50333 | 3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 1 | 63 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50334 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-627 | 45932 | I3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50334 | 3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 2 | 58 | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50335 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-641 | 45932 | I3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45932 | SGCM-P-50335 | 3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 1 | 58 | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50336 | Inspección de equipo courier 5isl | 3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-AZ-601 | 45932 | I3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno45932 | SGCM-P-50336 | 3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo | 59 | 34 | 34 | 34
SGCM-P-50337 | Inspección de equipo courier 5isl | 3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3221-AZ-012 | 45932 | I3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion45932 | SGCM-P-50337 | 3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo | 47 | 37 | 37 | 37
SGCM-P-50338 | Inspección de equipo courier 5isl | 3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-AZ-031 | 45932 | I3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher45932 | SGCM-P-50338 | 3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA | 58 | 40 | 40 | 40
SGCM-P-50339 | Inspección de equipo courier 5isl | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-AZ-002 | 45932 | I3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda45932 | SGCM-P-50339 | 3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA | 58 | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50340 | Inspección de equipo courier 5isl | 3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-AZ-012 | 45932 | I3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher45932 | SGCM-P-50340 | 3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | 76 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50341 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-006 | 45932 | I3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45932 | SGCM-P-50341 | 3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly | 78 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50342 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-009 | 45932 | I3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45932 | SGCM-P-50342 | 5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/300 | 57 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50343 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-007 | 45932 | I3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45932 | SGCM-P-50343 | 5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 80 | 56 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50344 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-008 | 45932 | I3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45932 | SGCM-P-50344 | 3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24” | 53 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50345 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3511-PP-023 | 45932 | I3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C45932 | SGCM-P-50345 | 3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24” | 53 | 57 | 57 | 57
SGCM-P-50346 | Inspección multiplexor | 3811-ZM-602 - Multiplexor # 2 | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-ZM-602 | 45932 | I3811-ZM-602 - Multiplexor # 245932 | SGCM-P-50346 | 3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24” | 53 | 29 | 29 | 29
SGCM-P-50347 | Inspección multiplexor | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-ZM-601 | 45932 | I3811-ZM-601 - Multiplexor # 145932 | SGCM-P-50347 | 3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC | 69 | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50348 | Mantención de equipos PSI-500 | 3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-AZ-004 | 45932 | M3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda45932 | SGCM-P-50348 | 3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC | 76 | 29 | 29 | 29
SGCM-P-50349 | Mantención de equipos PSI-500 | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-AZ-011 | 45932 | M3221-AZ-011 - PSI Alimentacion45932 | SGCM-P-50349 | 3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2" | 70 | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50350 | Mantención multiplexor | 3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-MU-001 | 45932 | M3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda45932 | SGCM-P-50350 | 3200-PC-001 - Planta Colectiva | 31 | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50351 | Mantención multiplexor | 3221-MU-001 - Multiplexor Molienda | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-MU-001 | 45932 | M3221-MU-001 - Multiplexor Molienda45932 | SGCM-P-50351 | 3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30” | 53 | 34 | 34 | 34
SGCM-P-50352 | Mantención multiplexor | 3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-MU-001 | 45932 | M3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher45932 | SGCM-P-50352 | 3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30” | 53 | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50353 | Mantención multiplexor | 3311-MU-002 - Multiplexor Relaves | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-MU-002 | 45932 | M3311-MU-002 - Multiplexor Relaves45932 | SGCM-P-50353 | 3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30” | 53 | 33 | 33 | 33
SGCM-P-50354 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42” | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-SA-021 | 45932 | M3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42”45932 | SGCM-P-50354 | 3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30” | 54 | 67 | 67 | 67
SGCM-P-50355 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42” | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-SA-011 | 45932 | M3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42”45932 | SGCM-P-50355 | 3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher | 45 | 67 | 67 | 67
SGCM-P-50356 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42” | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-SA-031 | 45932 | M3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42”45932 | SGCM-P-50356 | 3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher | 40 | 67 | 67 | 67
SGCM-P-50357 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/40 | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-SA-010 | 45932 | M3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/4045932 | SGCM-P-50357 | 3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion | 37 | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50358 | Toma de muestras de calibración | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | 2025-10-02 18:00 | Usuario Turno Noche | T | e | 3511-AZ-002 | 45932 | T3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda45932 | SGCM-P-50358 | 3800-PS-000 - Planta Selectiva | 30 | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50365 | Inspección de equipos PSI-500 | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3221-AZ-011 | 45933 | I3221-AZ-011 - PSI Alimentacion45933 | SGCM-P-50365 | 3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50367 | Inspección sistema muestreo LMC 80 | 3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-SA-002 | 45933 | I3811-SA-002 - Muestreador Metalúrgico secundario alimentación a espesador moly45933 | SGCM-P-50367 | 3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 78 | 78 | 78
SGCM-P-50368 | Inspección sistema muestreo LMC 80 | 5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 80 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 5111-SA-002 | 45933 | I5111-SA-002 - Muestreador secundario relave final LMC 8045933 | SGCM-P-50368 | 3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 56 | 56 | 56
SGCM-P-50371 | Mantención multiplexor | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-ZM-601 | 45933 | M3811-ZM-601 - Multiplexor # 145933 | SGCM-P-50371 | 3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50372 | Mantención multiplexor | 3811-ZM-602 - Multiplexor # 2 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-ZM-602 | 45933 | M3811-ZM-602 - Multiplexor # 245933 | SGCM-P-50372 | 3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 29 | 29 | 29
SGCM-P-50373 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-001 | 45933 | M3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly45933 | SGCM-P-50373 | 3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 76 | 76 | 76
SGCM-P-50374 | Mantención Sistema Muestreo MSA | 5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/300 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 5111-SA-001 | 45933 | M5111-SA-001 - Muestreador primario relave final MSA 3/30045933 | SGCM-P-50374 | 3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 57 | 57 | 57
SGCM-P-50380 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-023 | 45933 | M3811-SA-023 - Muestreador concentrado segunda limpieza LSA45933 | SGCM-P-50380 | 3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 36 | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50381 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-028 | 45933 | M3811-SA-028 - Muestreador concentrado tercera limpieza LSA45933 | SGCM-P-50381 | 3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/40 | 51 | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50383 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 2 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-006 | 45933 | M3811-SA-006 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 245933 | SGCM-P-50383 | 3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/40 | 51 | 63 | 63 | 63
SGCM-P-50384 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 1 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-007 | 45933 | M3811-SA-007 - Muestreador concentrado rougher selectivo línea 145933 | SGCM-P-50384 | 3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2" | 70 | 63 | 63 | 63
SGCM-P-50385 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 2 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-008 | 45933 | M3811-SA-008 - Muestreador relave rougher selectivo línea 245933 | SGCM-P-50385 |  |  | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50386 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 1 | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-009 | 45933 | M3811-SA-009 - Muestreador relave rougher selectivo línea 145933 | SGCM-P-50386 |  |  | 58 | 58 | 58
SGCM-P-50387 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-012 | 45933 | M3811-SA-012 - Muestreador concentrado pre-rougher selectivo45933 | SGCM-P-50387 |  |  | 59 | 59 | 59
SGCM-P-50388 | Mantención Sistema Muestreo PSA | 3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3811-SA-031 | 45933 | M3811-SA-031 - Muestreador concentrado colectivo45933 | SGCM-P-50388 |  |  | 47 | 47 | 47
SGCM-P-50393 | Toma de muestras de calibración | 3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly | 2025-10-03 18:00 | Usuario Turno Noche | T | e | 3811-SA-001 | 45933 | T3811-SA-001 - Muestreador Metalúrgico primario alimentación a espesador moly45933 | SGCM-P-50393 |  |  | 76 | 76 | 76
SGCM-P-50359 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-638 | 45934 | I3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45934 | SGCM-P-50359 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50360 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-641 | 45934 | I3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45934 | SGCM-P-50360 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50361 | Inspección de equipo courier 5isl | 3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-AZ-012 | 45934 | I3311-AZ-012 - Courier de Concentrados Rougher45934 | SGCM-P-50361 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50362 | Inspección de equipo courier 5isl | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-AZ-002 | 45934 | I3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda45934 | SGCM-P-50362 |  |  | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50363 | Inspección de equipo courier 5isl | 3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-AZ-601 | 45934 | I3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno45934 | SGCM-P-50363 |  |  | 34 | 34 | 34
SGCM-P-50364 | Inspección de equipo courier 5isl | 3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3221-AZ-012 | 45934 | I3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion45934 | SGCM-P-50364 |  |  | 37 | 37 | 37
SGCM-P-50366 | Inspección de equipos PSI-500 | 3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-AZ-004 | 45934 | I3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda45934 | SGCM-P-50366 |  |  | 29 | 29 | 29
SGCM-P-50369 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3511-PP-023 | 45934 | I3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C45934 | SGCM-P-50369 |  |  | 57 | 57 | 57
SGCM-P-50370 | Inspección multiplexor | 3311-MU-002 - Multiplexor Relaves | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3221-SA-011 | 45934 | I3311-MU-002 - Multiplexor Relaves45934 | SGCM-P-50370 |  |  | 33 | 33 | 33
SGCM-P-50375 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24” | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-SA-021 | 45934 | M3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24”45934 | SGCM-P-50375 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50376 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24” | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3221-SA-031 | 45934 | M3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24”45934 | SGCM-P-50376 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50377 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-SA-011 | 45934 | M3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC45934 | SGCM-P-50377 |  |  | 69 | 69 | 69
SGCM-P-50378 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-SA-013 | 45934 | M3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC45934 | SGCM-P-50378 |  |  | 76 | 76 | 76
SGCM-P-50379 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2" | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-SA-014 | 45934 | M3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2"45934 | SGCM-P-50379 |  |  | 70 | 70 | 70
SGCM-P-50382 | Mantención Sistema Muestreo LSA | 3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24” | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-SA-012 | 45934 | M3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24”45934 | SGCM-P-50382 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50389 | Mantención Sistema Muestreo CPS | 3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30” | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-SA-011 | 45934 | M3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30”45934 | SGCM-P-50389 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50390 | Mantención Sistema Muestreo CPS | 3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30” | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-SA-021 | 45934 | M3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30”45934 | SGCM-P-50390 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50391 | Mantención Sistema Muestreo CPS | 3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30” | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3311-SA-031 | 45934 | M3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30”45934 | SGCM-P-50391 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50392 | Mantención Sistema Muestreo CPS | 3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30” | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Dia | M | a | 3511-SA-012 | 45934 | M3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30”45934 | SGCM-P-50392 |  |  | 54 | 54 | 54
SGCM-P-50394 | Inspección multiplexor | 3221-MU-001 - Multiplexor Molienda | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3221-MU-001 | 45934 | I3221-MU-001 - Multiplexor Molienda45934 | SGCM-P-50394 |  |  | 34 | 34 | 34
SGCM-P-50395 | Inspección multiplexor | 3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-MU-001 | 45934 | I3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher45934 | SGCM-P-50395 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50396 | Inspección multiplexor | 3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda | 2025-10-04 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-MU-001 | 45934 | I3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda45934 | SGCM-P-50396 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50397 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-620 | 45935 | I3811-PP-620 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50397 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50398 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-621 | 45935 | I3811-PP-621 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50398 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50399 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-622 | 45935 | I3811-PP-622 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50399 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50400 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-623 | 45935 | I3811-PP-623 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50400 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50401 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-624 | 45935 | I3811-PP-624 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50401 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50402 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-625 | 45935 | I3811-PP-625 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50402 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50403 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-627 | 45935 | I3811-PP-627 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50403 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50404 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3811-PP-628 | 45935 | I3811-PP-628 - Bomba ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50404 |  |  | 36 | 36 | 36
SGCM-P-50405 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-007 | 45935 | I3311-PP-007 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45935 | SGCM-P-50405 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50406 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-008 | 45935 | I3311-PP-008 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45935 | SGCM-P-50406 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50407 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-009 | 45935 | I3311-PP-009 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45935 | SGCM-P-50407 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50408 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-PP-006 | 45935 | I3311-PP-006 - Bomba Estansumi WEIR ST 1,5-9-A45935 | SGCM-P-50408 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50412 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42” | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3221-SA-011 | 45935 | I3221-SA-011 - Muestreador Primario Molino N° 1 MSA 3/140 Outlet 42”45935 | SGCM-P-50412 |  |  | 67 | 67 | 67
SGCM-P-50413 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42” | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3221-SA-021 | 45935 | I3221-SA-021 - Muestreador Primario Molino N° 2 MSA 3/140 Outlet 42”45935 | SGCM-P-50413 |  |  | 67 | 67 | 67
SGCM-P-50414 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42” | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3221-SA-031 | 45935 | I3221-SA-031 - Muestreador Primario Molino N° 3 MSA 3/140 Outlet 42”45935 | SGCM-P-50414 |  |  | 67 | 67 | 67
SGCM-P-50415 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-637 | 45935 | I3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45935 | SGCM-P-50415 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50416 | Aforo de muestras | 3200-PC-001 - Planta Colectiva | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | A | a | 3200-PC-001 | 45935 | A3200-PC-001 - Planta Colectiva45935 | SGCM-P-50416 |  |  | 31 | 31 | 31
SGCM-P-50417 | Termografias a bombas | 3200-PC-001 - Planta Colectiva | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | T | a | 3200-PC-001 | 45935 | T3200-PC-001 - Planta Colectiva45935 | SGCM-P-50417 |  |  | 31 | 31 | 31
SGCM-P-50418 | Termografias a bombas | 3800-PS-000 - Planta Selectiva | 2025-10-05 18:00 | Usuario Turno Dia | T | a | 3800-PS-000 | 45935 | T3800-PS-000 - Planta Selectiva45935 | SGCM-P-50418 |  |  | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50409 | Inspección de equipo courier 5isl | 3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-AZ-601 | 45936 | I3811-AZ-601 - Courier de Molibdeno45936 | SGCM-P-50409 |  |  | 34 | 34 | 34
SGCM-P-50410 | Inspección de equipos PSI-500 | 3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-AZ-004 | 45936 | I3511-AZ-004 - PSI Re-Molienda45936 | SGCM-P-50410 |  |  | 29 | 29 | 29
SGCM-P-50411 | Inspección multiplexor | 3311-MU-002 - Multiplexor Relaves | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-MU-002 | 45936 | I3311-MU-002 - Multiplexor Relaves45936 | SGCM-P-50411 |  |  | 33 | 33 | 33
SGCM-P-50419 | Inspección de equipo courier 5isl | 3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3221-AZ-012 | 45936 | I3221-AZ-012 - Courier de Alimentacion45936 | SGCM-P-50419 |  |  | 37 | 37 | 37
SGCM-P-50420 | Inspección de equipo courier 5isl | 3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-AZ-031 | 45936 | I3311-AZ-031 - Courier de Relaves Rougher45936 | SGCM-P-50420 |  |  | 40 | 40 | 40
SGCM-P-50421 | Inspección de equipo courier 5isl | 3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-AZ-002 | 45936 | I3511-AZ-002 - Courier de Concentrados de Remolienda45936 | SGCM-P-50421 |  |  | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50424 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24” | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-SA-012 | 45936 | I3311-SA-012 - Muestreador concentrado fila 1 LSA 24”45936 | SGCM-P-50424 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50425 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-638 | 45936 | I3811-PP-638 - Bomba Rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45936 | SGCM-P-50425 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50426 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-641 | 45936 | I3811-PP-641 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45936 | SGCM-P-50426 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50427 | Inspección multiplexor | 3221-MU-001 - Multiplexor Molienda | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3221-MU-001 | 45936 | I3221-MU-001 - Multiplexor Molienda45936 | SGCM-P-50427 |  |  | 34 | 34 | 34
SGCM-P-50428 | Inspección Sistema Muestreo CPS | 3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30” | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-SA-011 | 45936 | I3311-SA-011 - Muestreador relave fila 1 CPS-160 30”45936 | SGCM-P-50428 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50429 | Inspección Sistema Muestreo CPS | 3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30” | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-SA-021 | 45936 | I3311-SA-021 - Muestreador relave fila 2 CPS-160 30”45936 | SGCM-P-50429 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50430 | Inspección Sistema Muestreo CPS | 3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30” | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3311-SA-031 | 45936 | I3311-SA-031 - Muestreador relave fila 3 CPS-160 30”45936 | SGCM-P-50430 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50431 | Inspección Sistema Muestreo CPS | 3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30” | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3511-SA-012 | 45936 | I3511-SA-012 - Muestreador relave Limpieza CPS-160 30”45936 | SGCM-P-50431 |  |  | 54 | 54 | 54
SGCM-P-50432 | Inspección multiplexor | 3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-MU-001 | 45936 | I3311-MU-001 - Multiplexor Concentrado Rougher45936 | SGCM-P-50432 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50433 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24” | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-SA-022 | 45936 | I3311-SA-022 - Muestreador concentrado fila 2 LSA 24”45936 | SGCM-P-50433 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50434 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24” | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-SA-032 | 45936 | I3311-SA-032 - Muestreador concentrado fila 3 LSA 24”45936 | SGCM-P-50434 |  |  | 53 | 53 | 53
SGCM-P-50435 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-SA-011 | 45936 | I3511-SA-011 - Muestreador concentrado limpieza colectiva LSA 28” TSC45936 | SGCM-P-50435 |  |  | 69 | 69 | 69
SGCM-P-50436 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-SA-013 | 45936 | I3511-SA-013 - Muestreador concentrado limpieza gruesa colectiva LSA 28” TSC45936 | SGCM-P-50436 |  |  | 76 | 76 | 76
SGCM-P-50437 | Inspección Sistema Muestreo LSA | 3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2" | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-SA-014 | 45936 | I3511-SA-014 - Muestreador relaves primera limpieza colectiva SPA 50 2"45936 | SGCM-P-50437 |  |  | 70 | 70 | 70
SGCM-P-50438 | Inspección multiplexor | 3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-MU-001 | 45936 | I3511-MU-001 - Multiplexor Planta Re-Molienda45936 | SGCM-P-50438 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50439 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3511-PP-023 | 45936 | I3511-PP-023 - Bomba de rechazo Estansumi WEIR ST-2-10,5-C45936 | SGCM-P-50439 |  |  | 57 | 57 | 57
SGCM-P-50440 | Inspección Bombas de Impulsión selectiva | 3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-PP-637 | 45936 | I3811-PP-637 - Bomba rechazo ATLAS 2X1,5B WXR45936 | SGCM-P-50440 |  |  | 44 | 44 | 44
SGCM-P-50441 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/40 | 2025-10-06 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-SA-010 | 45936 | I3511-SA-010 - Muestreador celda columna 4 MSA 1/4045936 | SGCM-P-50441 |  |  | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50422 | Inspección multiplexor | 3811-ZM-601 - Multiplexor # 1 | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3811-ZM-601 | 45937 | I3811-ZM-601 - Multiplexor # 145937 | SGCM-P-50422 |  |  | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50423 | Inspección de equipos PSI-500 | 3221-AZ-011 - PSI Alimentacion | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Dia | I | a | 3221-AZ-011 | 45937 | I3221-AZ-011 - PSI Alimentacion45937 | SGCM-P-50423 |  |  | 30 | 30 | 30
SGCM-P-50442 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-PP-014 | 45937 | I3311-PP-014 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45937 | SGCM-P-50442 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50443 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-PP-015 | 45937 | I3311-PP-015 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45937 | SGCM-P-50443 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50444 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-PP-019 | 45937 | I3511-PP-019 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45937 | SGCM-P-50444 |  |  | 45 | 45 | 45
SGCM-P-50445 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/40 | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-SA-004 | 45937 | I3511-SA-004 - Muestreador celda columna 1 MSA 1/4045937 | SGCM-P-50445 |  |  | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50446 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/40 | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-SA-006 | 45937 | I3511-SA-006 - Muestreador celda columna 2 MSA 1/4045937 | SGCM-P-50446 |  |  | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50447 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/40 | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3511-SA-008 | 45937 | I3511-SA-008 - Muestreador celda columna 3 MSA 1/4045937 | SGCM-P-50447 |  |  | 51 | 51 | 51
SGCM-P-50448 | Inspección Sistema Muestreo MSA | 3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3611-SA-002 | 45937 | I3611-SA-002 - Muestreador primario concentrado bulk MSA 2/250 45937 | SGCM-P-50448 |  |  | 62 | 62 | 62
SGCM-P-50449 | Inspección Bombas de Impulsión Colectiva | 3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A* | 2025-10-07 18:00 | Usuario Turno Noche | I | e | 3311-PP-013 | 45937 | I3311-PP-013 - Bomba Estanumi WEIR ST 1,5-9-A*45937 | SGCM-P-50449 |  |  | 45 | 45 | 45
[7 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0

## Seguimiento Sist.Analisis
SUPERINTENDENCIA DE METALURGIA Y CONTROL PROCESOS
PROCESO : SISTEMAS ANALISIS EN LINEA
ACTIVIDADES DEL TURNO
SEMANA W-14
PLANTA |  | ACTIVIDAD |  |  | Equipos | Responsables | Total | Realizadas | Canceladas | Cumplimiento | TOTAL GENERAL | Realizadas | Promedio general
Colectiva |  | Inspecciones |  |  | Analizador Courier 5isl, PSI 500, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 70 | 70 | 0 | 100% | 96 | 96 | 100%
|  | Mantenciones |  |  | Analizador Courier 5isl, PSI 500, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 26 | 26 | 0 | 100%
Selectiva |  | Inspecciones |  |  | Analizador Courier 5isl, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 44 | 44 | 0 | 100% | 56 | 56 | 100%
|  | Mantenciones |  |  | Analizador Courier 5isl, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 12 | 12 | 0 | 100%
Emergente |  | No programadas |  |  | Analizador Courier 5isl, PSI 500, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 17 | 17 | 0 | 100%
SEMANA W-13
PLANTA |  | ACTIVIDAD |  |  | Equipos | Responsables | Total | Realizadas | Canceladas | Cumplimiento | TOTAL GENERAL | Realizadas | Promedio general
Colectiva |  | Inspecciones |  |  | Analizador Courier 5isl, PSI 500, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 70 | 70 | 0 | 100% | 96 | 96 | 100%
|  | Mantenciones |  |  | Analizador Courier 5isl, PSI 500, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 26 | 26 | 0 | 100%
Selectiva |  | Inspecciones |  |  | Analizador Courier 5isl, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 44 | 44 | 0 | 100% | 56 | 56 | 100%
|  | Mantenciones |  |  | Analizador Courier 5isl, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 12 | 12 | 0 | 100%
Emergente |  | No programadas |  |  | Analizador Courier 5isl, PSI 500, Cortadores, Multiplexores y equipos auxiliares como Bombas | Metso/SGCM | 8 | 8 | 0 | 100%
PROYECTOS Y MEJORAMIENTO
Ítem | Proyecto |  | Objetivo |  | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha termino | % avance | Promedio
1 | Habilitación sensor Volumetrico CV-170 | 1.1 | Minimizar la incertidumbre del procesamiento por linea de molienda. | 1.1.1 | Visita Terreno para levantamiento instalación | SG/Indurad/Metso | 2020-05-15 | 2020-05-17 | 100% | 100%
|  |  |  | 1.1.2 | Entrega de planos e información | Indurad | 2020-05-17 | 2020-05-30 | 100%
|  |  |  | 1.1.3 | Validación de puntos de conección electrica y comunicacipon con Sistema control Planta | Metso/SG Electricos | 2020-05-23 | 2020-06-16 | 100%
|  |  |  | 1.1.4 | Fabricación 3 soportes sensores volumetricos | Brainrock/SG | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 100%
|  |  |  | 1.1.4 | Instalación Estructuras soportes Sensores en Linea 1, 2 y 3 | Metso Courier/SG | 2020-07-05 | 2020-07-08 | 100%
|  |  |  | 1.1.5 | Canalización y cableado sensores volumétricos | Metso/SG | Por definir | Por definir | 100%
|  |  |  | 1.1.5 | Interconexion con sistema de control DCS | SG Electricos/DCS | Por definir | Por definir | 100%
|  |  |  | 1.1.6 | Puesta en marcha y calibraciones | Indurad/SG | Por definir | Por definir | 100%
2 | Habilitación Courier Colas Columnas Remolienda | 2.1 | Lectura en línea para minimizar perdidas de recuperación | 2.1.1 | Habilitacion de tubos de rayos X Outotec | Hernán P/Outotec | Contrato | Proceso | 100% | 78.57%
|  |  |  | 2.1.2 | Planificación del Servicio | Hernán P/Outotec | 2020-07-23 | 2020-07-28 | 100%
|  |  |  | 2.1.3 | Protoclo prubas funcionales del equipo | Hernán P/Outotec | 2020-07-23 | 2020-07-31 | 100%
|  |  |  | 2.1.4 | Habilitación Bomba de rechazo 3311-PP-024 | Metso | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 50%
|  |  |  | 2.1.5 | Desenmbanque Lineas de Muestras | Metso | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 100%
|  |  |  | 2.1.6 | Mejoras | Metso | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 100%
|  |  |  | 2.1.7 | Tomas de muestras e ingresos de nuevos modelos | Metso Courier/Lab.Quimico | 2020-07-28 | 2020-08-30 | 0%
3. | Optimizar recuperación Cu y Mo planta colectiva | 3.2 | Optimizar dosificación de reactivos en Molienda | 3.2.1 | Instalacion de nuevo Skid de Bombas reactivos | Metso Courier/SGSCM | 2020-02-20 | 2020-04-21 | 100% | 100%
|  |  |  | 3.2.2 | Integracion a la red de comunicación Profibus DP | Metso Courier/SGSCM | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 100%
|  |  |  | 3.2.3 | Configuración e integración de pantallas en DCS | Personal DCS SGSCM | 2020-03-18 | 2020-05-30 | 100%
|  |  |  | 3.2.4 | Puesta en Marcha y pruebas funcionales | SGSCM/Prominent | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 100%
| Toma de muestras Relaves Rougher | 3.3 | Optimizar recuperación en peso rougher | 3.3.1 | Mejoramiento diseño cortadores tipo Bota en linea Relave Rougher 1, 2 y 3, mayor represntatividad de la muestara (deflectores) | Hernán Ponce/Metso | 2020-02-20 | 2020-05-30 | 90% | 45%
|  |  |  | 3.3.2 | Instalación en la línea nuevo deflector | SGSCM/Metso | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 0%
|  | 3.4 | Sistema Frothsense | 3.4.1 | Cambio de posición de camaras frothsense y parasoles | Hernán Ponce/ACT | 2020-03-04 | 2020-06-30 | 0%
| Bombas reactivos en avance | 3.5 | Estandariación de canalización electrica bombas en avance | 3.5.1 | Canalización electrica y tableros bajo estandar en bombas reactivos en avance. | Hernán Ponce/Metso | 2020-03-18 | 2020-06-30 | 100% | 100%
|  |  |  | 3.5.2 | Cambio de trayecto canalización | SG/Metso | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 100%
| Monitoreo Instrumentación Slamjet Columnas 2 y 4 | 3.6 | Optimizar desempeño metalúrgico de celdas columnares | 3.6.1 | Hablitación CAPEX para Instalación Monitoreo y mejora instrumentación Slamjet Celdas Columnas 2 y 4 | Hernán Ponce | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 100% | 68.57%
|  |  |  | 3.6.2 | Gestión compra Instrumentación proyecto | Hernán Ponce /Crowsnet | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 100%
|  |  |  | 3.6.3 | Gestión compra materiales auxiliares Instalación | Hernán Ponce /Luis Mejias | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 100%
|  |  |  | 3.6.4 | Programación y planificación trabajos | Sg/Metso | 2020-06-17 | 2020-08-30 | 100%
|  |  |  | 3.6.5 | Trabajos de montaje implementación de Sistema | SGSCM/Metso | 2020-08-30 | 2020-12-31 | 80%
|  |  |  | 3.6.6 | Integración nuevo proyecto al Sistema Control Planta | SGSCM/Metso | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 0%
|  |  |  | 3.6.7 | Puesta en marcha y pruebas funcionales | SGSCM | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 0%
|  | 3.7 | Mejormaiento Coourier Relaves | 3.7.1 | Encapsulamiento Courier Cocentrado y Colas Rougher | SGSCM/Metso | 2020-11-16 | 2021-03-31 |  | 0%
| Nuevas Bandejas Agua lavado | 3.8 | Optimizar la distribución agua lavado y minimizar impurezas en el insoluble. | 3.8.1 | Lógistica y gestión para Instalación de nuevas bandejas agua lavado Celdas Columnas 1 y 3 | Hernán Ponce/Mantencion SG | 2020-02-20 | 31-06-2021 | 0% | 0%
|  |  |  | 3.8.2 | Buscar estrategia para instalación bandejas agua lavado | Hernán Ponce | 2020-05-30 | 31-06-2021 | 0%
4 | Optimizar recuperación Mo planta selectiva | 4.1 | Mejorar instrumentación en Celdas Flotacion CF001 y CF002 | 4.1.1 | Monitoreo y control de nuevos sensores de nivel y flujometros térmicos. | Hernán P/Control Procesos | 2019-05-01 | 2020-12-30 | 100% | 100%
|  |  |  | 4.1.2 | Realizar pruebas con nueva Válvula de control Aire. | Hernán P/Control Procesos | 2019-09-23 | 2020-12-30 | 100%
|  | 4.2 | Optimizacion velocidad rebose celdas Flotación. | 4.2.1 | Mejoramiento sistema antiempañamiento de Camaras Frothsense. | Hernán P/ACT/Control Procesos | 2020-03-07 | 2020-04-13 | 100% | 75%
|  |  |  | 4.2.2 | Mejoramiento y estandarización Camaras Frothsense | Hernan Ponce/Insercomp | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 50%
|  | 4.3 | Mejoramiento Courier Molibdeno | 4.3.1 | Habilitación Bbas Stand By rechazos BX632/633/634 | Hernan Ponce/Insercomp | 2020-10-15 | 2021-01-31 | 45% | 25%
|  |  |  | 4.3.2 | Implemenatación Manhole BX 632/633/634 | Hernan Ponce | 2020-10-15 | 2020-01-31 | 10%
|  |  |  | 4.3.3 | Implementación de logica de control "Cavitación Bbas rechazo" | HP/CGE/Metso | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 20%
5. | Evaluaciones especiales | 5.1 | Validación Cortador Metalurgico Relave Final | 5.1.1 | Normalizar desgaste de cuchillos cortadores principales | Hernán P/Metso | 2020-03-09 | 2020-04-12 | 100% | 97.78%
|  |  |  | 5.1.2 | Realizar nuevo Variograma | Metalurgia/Tecnicos Courier | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 100%
|  |  |  | 5.1.3 | Analisis de datos Variograma | Atmining/GSM | 2020-06-16 | 2020-07-02 | 100%
|  |  |  | 5.1.4 | Analisis de datos Variograma | Laboratorio Quimico | 2020-06-16 | 2020-07-08 | 100%
|  |  |  | 5.1.5 | Revision funcionamiento segun protoclo cotador mecanicamente | ATMINING | 2020-08-30 | 2020-10-06 | 100%
|  |  |  | 5.1.6 | Realizar nuevo variagramas muestras 1min y 10min | SGSCM | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 100%
|  |  |  | 5.1.7 | Analisis de muestras de 1min y 10min | Laboratorio Quimico | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 100%
|  |  |  | 5.1.8 | Entrega informe ATMINING | ATMINING | 2020-10-07 | 2020-10-30 | 80%
|  |  |  | 5.1.5 | Configuración cortador de acuerdo analisis variograma | SGSCM/Metso | 2020-06-30 | 2020-11-04 | 100%
|  | 5.2 | Validación Cortador Metalurgico Alimentación Linea 1 | 5.2.1 | Revisar condiciones Mecanicas del Cortador | SG/Metso | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 100% | 20%
|  |  |  | 5.2.2 | Realizar variograma toma de muestras | SG/Metso | 2020-07-15 | 2020-07-22 | 0%
|  |  |  | 5.2.3 | Analsis de datos estadisticos | Atmining/GSM | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 0%
|  |  |  | 5.2.4 | Analsis de datos estadisticos | Laboratorio Quimico | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 0%
|  |  |  | 5.2.5 | Configuración cortador de acuerdo análisis estadisticos | SG/Metso | 2020-08-08 | 2020-08-10 | 0%
|  | 5.3 | Validación Cortador Metalurgico Alimentación Linea 2 | 5.3.1 | Revisar condiciones Mecanicas del Cortador | SG/Metso | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 100% | 80%
|  |  |  | 5.3.2 | Realizar variograma toma de muestras | SG/Metso | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 100%
|  |  |  | 5.3.3 | Analsis de datos estadisticos | Atmining/GSM | 2020-06-26 | 2020-07-15 | 100%
|  |  |  | 5.3.4 | Analsis de datos estadisticos | Laboratorio Quimico | 2020-06-26 | 2020-07-15 | 100%
|  |  |  | 5.3.5 | Configuración cortador de acuerdo analisis estadisticos | SG/Metso | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0%
|  | 5.4 | Validación Cortador Metalurgico Alimentación Linea 3 | 5.4.1 | Revisar condiciones Mecanicas del Cortador | SG/Metso | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 100% | 20%
|  |  |  | 5.4.2 | Realizar variograma toma de muestras | SG/Metso | 2020-07-15 | 2020-07-22 | 0%
|  |  |  | 5.4.3 | Analsis de datos estadisticos | Atmining/GSM | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 0%
|  |  |  | 5.4.4 | Analsis de datos estadisticos | Laboratorio Quimico | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 0%
|  |  |  | 5.4.5 | Configuración cortador de acuerdo análisis estadisticos | SG/Metso | 2020-08-08 | 2020-08-10 | 0%
|  | 5.5 | Acondicionamiento de flujos de alimentación (Tuberias) | 5.5.1 | Analisis de estado de lineas de alimentación | Metso/SGSCM | 2020-06-01 | 2020-06-24 | 80% | 20%
|  |  |  | 5.5.2 | Realización de propuesta y recomendaciones | Metso | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0%
|  |  |  | 5.5.3 | Gestión de recursos | SGSCM | Por definir | Por definir | 0%
|  |  |  | 5.5.4 | Implementación de mejoras | Metso | Por definir | Por definir | 0%
|  | 5.6 | Acondicionamiento de muestras analizador PSI alimentación | 5.6.1 | Fabricación de cajon estabilizador | Metso | 2020-06-10 | 2020-06-16 | 100% | 38%
|  |  |  | 5.6.2 | Pruebas de funcionamiento L3 | Metso | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 40%
|  |  |  | 5.6.3 | Analicis de resultados L3 | Metso/SGSCM | 2020-06-30 | 2020-07-14 | 50%
|  |  |  | 5.6.4 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | Metso | Evaluación | Evaluación | 0%
|  |  |  | 5.6.5 | Implementación de mejoras en flujos 1 y 2 | Metso | Evaluación | Evaluación | 0%
6 | Espesadores 1 y 2 Relaves | 6.1 | Integración Smartdrive Espesadores 1 y 2 | 6.1.1 | Visita terreno analisis del trabajo y cubicar materiales | SGSCM/Metso | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 100% | 100%
|  |  |  | 6.1.2 | Gestión de compra de materiales | SGSCM/Metso | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 100%
|  |  |  | 6.1.3 | Programación y planificación de actividades | SGSCM/Metso | 2020-06-17 | 2020-06-21 | 100%
|  |  |  | 6.1.4 | Canalización e interconexión sistema Smartdrive Espesasdor 1 | SGSCM/Metso | 2020-06-21 | 2020-07-30 | 100%
|  |  |  | 6.1.5 | Canalización e interconexión sistema Smartdrive Espesasdor 2 | SGSCM/Metso | 2020-07-08 | 2020-07-12 | 100%
|  | 6.2 | Sistema de control Imagen Contador de Bolas | 4.2.1 | Instalación de camaras y canalización en terreno | Hernán Ponce/Metso | 2019-12-20 | 2020-04-30 | 100% | 100%
|  |  |  | 4.2.2 | Instalación y enlace equipos de comunicación | Hernán Ponce/TI | 2020-12-20 | 2020-08-03 | 100%
|  |  |  | 4.2.3 | Mejoramiento de estructura camara e instalación luz led | Metso | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 100%
|  |  |  | 4.2.4 | Fabricación e implementación relentizador de bolas | Metso | 2020-10-01 | 2020-10-21 | 100%
|  | 6.3 | Sistema de control Imagen HPGR | 4.3.1 | Instalción Soporte de camaras y canalización en terreno | Hernán Ponce/Metso | 2019-12-20 | En evaluacion | 50% | 25%
|  |  |  | 4.3.2 | Instalación de enlace con equipos de comunicación | Hernán Ponce/TI | 2020-04-07 | En evaluacion | 0%

## Plan Trabajo CP MP
| Gerencia | Metalurgia
| Superintendencia | Metalurgia & Control de Procesos
| Declaración del alcance | Plan de Trabajo Control de Procesos
| Avance general | Actividades Mediano Plazo Control de Procesos
OT | Proyectos / Tareas | Fases | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | Cumplimiento
| Mejoramiento de sistemas. | Habilitación deflectores Rougher fila 2 y 3 | 2020-02-19 | 2020-04-22 | 63 | En curso | 60%
|  | Instalación bombas de adición de reactivos | 2020-02-19 | 2020-06-27 | 129 | En curso | 100%
|  | Toma de muestra BHC línea 1 y 2 | 2020-05-17 | 2020-07-05 | 49 | En curso | 100%
|  | Interconexionado entre PLCs espesadores y smarttdiver vía ETHIP | 2020-05-08 | 2020-06-14 | 37 | En curso | 100%
|  | Mejora descarga alimentación | 2020-05-08 | 2020-07-05 | 58 | En curso | 22.22%
|  | Acondicionador de muestras de PSI | 2020-05-19 | 2020-07-05 | 47 | En curso | 40%
|  | Mejoramiento de canalización de flujo de alimentación | 2020-05-19 | 2020-07-05 | 47 | En curso | 8.571%
|  | Instalación de sistema trampa de agua columnas 2 y 3. | 2020-05-19 | 2020-07-05 | 47 | En curso | 25%
|  | Instalación Flujómetros Sparger Columna 2 y 4 | 2020-02-19 | 2020-12-31 | 316 | En curso | 98.18%
|  | Sensor Volumetrico CV170 | 2020-05-17 | 2020-10-19 | 155 | En curso | 100%
|  | Instalación bandejas agua lavado Columnas 1 y 3 | 2019-09-15 | 2020-05-31 | 259 | En curso | 72.73%

## Actividades terminadas
| Gerencia | Metalurgia
| Superintendencia | Metalugia & Control de Procesos
| Declaración del alcance | Plan de Trabajo Control de Procesos
| Avance general | Actividades Mediano Plazo Control de Procesos
OT | Proyectos / Tareas | Fases | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | Cumplimineto
| terminados | Habilitación de relaveve fila 1 | 2020-02-05 | 2020-04-07 | 62 | Cerrado | 100%
|  | Habilitación de Skid Bombas Diésel | 2020-01-12 | 2020-04-05 | 84 | Cerrado | 100%
|  | Normalización de cuchillas cortador relave final | 2020-02-19 | 2020-04-12 | 53 | Cerrado | 100%

## deflectores Rougher L2 y L3
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-02-19 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-04-22
Año 2020
| AREA | Fltación
|  | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
| Habilitación de deflectores muestreador Rougher Fila 1 y 2 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 70 | 90 | 100
| Avance Real de habilitación | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 60
[15 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
Se proyecta la instalación para la detención de planta programada en abril del 2020 semana 14
Semana | ACTIVIDADES | Fltación W8: Responsable; Fltación W10: Estado
W 8 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 100%
W 9 | Gestión de materiales y recursos | Fltación W8: SGSCM; Fltación W10: 100%
W 10 | Recepción de materiales | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 100%
W 11 | Fabricación de deflectores | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 100%
W 12 | Fabricación de deflectores | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 100%
W 13 | Fabricación de deflectores | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 100%
W 14 | Instalación de deflectores | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 0%
W 15 | Pruebas de funcionamiento | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 0%
W 15 | Muestras de calibración | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 0%
W 16 | Elaboración y carga de ecuaciones | Fltación W8: METSO; Fltación W10: 0%
60%
INICIO

## Bombas de Reactivos L1,L2 y L3
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2019-09-15 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-06-27
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 9 | W 11 | W 15 | W 16 | W 17 | W 21 | W 24 | W 25 | W 26
| Instalación bombas de adición de reactivos | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Avance Real de habilitación | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 86 | 89 | 100
| GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 20 | 14 | 11 | 0
[17 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO requiere detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Responsable |  | Estado
W 8 | Realización de propuesta, gestión y solicitud de materiales | METSO/ SGSCM |  | 100%
W 8 | Fabricación e instalación de tablero | METSO |  | 100%
W 8 | Canalización y cableado desde tablero alimentador a tablero principal bombas | METSO |  | 100%
W 8 | Canalización L2 | METSO |  | 100%
W 8 | Fabricación de soportes alimentación y bombas | METSO |  | 100%
W 8 | Actualización de solicitud de materiales | METSO |  | 100%
W 9 | Gestión de materiales y recursos | SGSCM |  | 100%
W 11 | Recepción de materiales | METSO |  | 100%
W 15 | Canalización y cableado L1 | METSO |  | 100%
W 16 | Canalización y cableado L3 | METSO |  | 100%
W 17 | Montaje de soportes y equipos | METSO |  | 100%
100%
INICIO

## muestra BHC linea 1 y 2
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-05-17 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-07-05
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 21 | W 22 | W 23 | W 24 | W 25 | W 26 | W 27
| Sistema de muestreo BHC L1 y L2 | 14 | 29 | 43 | 57 | 57 | 57 | 100
| Avance Real de habilitación | 14 | 29 | 29 | 43 | 48 | 47 | 100
| GAP | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO requiere detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Responsable |  | Estado
W 21 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | METSO/SGSCM |  | 100%
W 22 | Gestión de materiales y recursos | SGSCM |  | 100%
W 23 | Recepción de materiales | METSO |  | 100%
W 24 | Fabricación de sistema | METSO |  | 100%
W 25 | Fabricación de sistema | METSO |  | 100%
W 26 | Fabricación de sistema | METSO |  | 100%
W 27 | Montage de sistema | METSO |  | 100%
100%
INICIO

## Acondicionador muestras de PSI
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-05-19 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-07-05
Año 2020
| AREA | Fltación
|  | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27
| Acondicionador de muestras analizador PSI alimentación | 11 | 22 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100
| Avance Real de habilitación | 0 | 0 | 0 | 25 | 40
| GAP | 11 | 22 | 33 | 42 | 27 | 67 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
Se proyecta la instalación para la detención de planta programada en abril del 2020 semana 14
Semana | ACTIVIDADES | Responsable |  | Estado
W 21 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | METSO/SGSCM |  | 60%
W 22 | Gestión de materiales y recursos | SGSCM |  | 0%
W 23 | Recepción de materiales | METSO |  | 0%
W 24 | Fabricación de sistema | METSO |  | 100%
W 25 | Pruebas de funcionamiento | METSO |  | 80%
W 27 | Control de resultados | METSO |  | 0%
40%
INICIO

## canalización flujo alimentacion
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-02-19 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-07-05
Año 2020
| AREA | Fltación
|  | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27
| Mejoramiento de canalización de flujos de alimentación | 14 | 29 | 43 | 86 | 86 | 86 | 100
| Avance Real de habilitación | 0 | 0 | 0 | 9
| GAP | 14 | 29 | 43 | 77 | 86 | 86 | 100
[9 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
Se proyecta la instalación para la detención de planta programada en abril del 2020 semana 14
Semana | ACTIVIDADES | Responsable |  | Estado
W 21 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | METSO/SGSCM |  | 60%
W 22 | Gestión de materiales y recursos | SGSCM |  | 0%
W 23 | Recepción de materiales | METSO |  | 0%
W 24 | Fabricación de sistema | METSO |  | 0%
W 25 | Fabricación de sistema | METSO |  | 0%
W 26 | Fabricación de sistema | METSO |  | 0%
W 27 | Montage de sistema | METSO |  | 0%
8.571%
INICIO

## Interconexion SmartDrive E 1y 2
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-05-04 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-06-30
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 19 | W 20 | W 21 | W 25 | W 26 | W 27
| Interconexion SmartDrive Espesador 1 y 2 relaves | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100
| Avance Real de Gestión Instalación | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100
| GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
[8 empty] | Canalización y cableado desde Smart diver a tablero 5100-NJ-004 para el espesador N° 1 | NO requiere detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Canalización y cableado desde Smart diver a tablero 5100-NJ-003 para el espesador N° 2
Semana | ACTIVIDADES | Responsable |  | Estado
W 19 | Visita a terreno para Levantamiento Materiales | SGSCM/Metso |  | 100%
W 20 | Cubicación de materiales y Solicitud de Compra | SGSCM/Metso |  | 100%
W 21 | Compras de materiales y llegada a faena | SGSCM |  | 100%
W 25 | Canalización, cableado e interconexión | Metso |  | 100%
W 26 | Integración y configuración a DCS | SGSCM |  | 100%
W 27 | Protocolos de Pruebas y verificación de Datos. | SGSCM |  | 100%
100%
INICIO

## Mejora cajon rechazo Alimentaci
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2019-09-15 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-07-05
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 19 | W 20 | W 21 | W 22 | W 23 | W 24 | W 25 | W 26 | W 27
| Mejoramiento de rechazo analizadores de alimentación | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100
| Avance Real de habilitación | Molienda W 19 11: 22; Molienda W 20 22: 22
| GAP | -11 | 0 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 0 | 0
[13 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO requiere detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Molienda W 19 11: Responsable; Molienda W 21 33: Estado
W 19 | Realización de propuesta, gestión y solicitud de materiales | Molienda W 19 11: METSO/ SGSCM; Molienda W 21 33: 100%
W 20 | Mejorar la pendiente de descarga | Molienda W 19 11: METSO/ SGSCM; Molienda W 21 33: 100%
W 21 | Fabricación y/o obtención de rechazos multiplexores | Molienda W 19 11: METSO/ SGSCM; Molienda W 21 33: 0%
W22 | Dar de baja bomba 3221-PP-001 (sacar del sistema) | Molienda W 19 11: SGSCM; Molienda W 21 33: 0%
W23 | Fabricación y/o obtención de cajón de rechazo | Molienda W 19 11: METSO/ SGSCM; Molienda W 21 33: 0%
W24 | Fabricación y/o obtención de cajón de rechazo | Molienda W 19 11: METSO/ SGSCM; Molienda W 21 33: 0%
W25 | Instalación de rechazos de multiplexor | Molienda W 19 11: METSO; Molienda W 21 33: 0%
W26 | Instalación de piping. | Molienda W 19 11: METSO; Molienda W 21 33: 0%
W27 | Retiro de bomba e Instalación de cajón de rechazo (Detención de planta) | Molienda W 19 11: METSO/ SGSCM; Molienda W 21 33: 0%
22.22%
INICIO

## Trampas de agua col 2y3
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2019-09-15 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-05-31
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 8 | W 9 | W 12 | W 13 | W 14 | W 15 | W 15 | W 15 | W 16 | W 17 | W 18 | W 19 | W 20
| Instalación de sistema trampa de agua columnas 2 y 3. | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100
| Avance Real de habilitación | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| GAP | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | -25 | -25 | -25
[15 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO requiere detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Molienda W 8 15: Responsable; Molienda W 12 35: Estado
W 8 | Realización de propuesta, gestión y solicitud de materiales | Molienda W 8 15: METSO/ SGSCM; Molienda W 12 35: 100%
W 9 | Gestión de materiales y recursos | Molienda W 8 15: SGSCM; Molienda W 12 35: 100%
W 12 | canalización y cableado | Molienda W 8 15: METSO; Molienda W 12 35: 0%
W 13 | Fabricación de piping | Molienda W 8 15: METSO; Molienda W 12 35: 0%
W 14 | Modificación de piping existente (SD abril) | Molienda W 8 15: METSO; Molienda W 12 35: 0%
W 15 | Instalación de valvula y acople al sistema | Molienda W 8 15: METSO; Molienda W 12 35: 0%
W 15 | Conexionado de equipo | Molienda W 8 15: SGSCM; Molienda W 12 35: 0%
W 15 | Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio | Molienda W 8 15: METSO; Molienda W 12 35: 0%
25%
INICIO

## sparger columna 2 y 4
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-02-19 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-12-31
Año 2020
| AREA | Fltación
|  | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| Instalación flujometros Sperger columna 2 y 4 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 55 | 63 | 73 | 82 | 91 | 100
| Avance Real de habilitación | 10 | 22 | 25 | 36 | 48 | 57 | 66 | 72
| GAP | 0 | -3 | 2 | 0 | -3 | -2 | -3 | 1 | 82 | 91
[13 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO require detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Fltación W42: Responsable; Fltación W44: Estado
W42 | Revisión de propuesta y de materiales | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W 43 | Fabricación e instalación de soportes columna 2 y 4 | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W44 | Instalación de cajas e instrumentos (Flujometros y modulos modbus junction box) columna 2 | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W 45 | Instalación de cajas e instrumentos (Flujometros y modulos modbus junction box) columna 4 | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W 46 | Instalación y Tendido de cable para alimentación y serie entre cajas de modbus junction box y gabinete principal | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W 47 | Canalizado y cableado de gabineta a cajas de distribución columna 2 | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W 48 | Canalizado y cableado de gabineta a cajas de distribución columna 4 | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W 49 | Instalación de fiting desde alimentación de aire a flujometro a sparger | Fltación W42: METSO_SGSCM; Fltación W44: 100
W 50 | Armado e instalación pantalla 1 y 2 | Fltación W42: METSO_SGSCM; Fltación W44: 80
W 51 | Conexionado de sistema | Fltación W42: METSO; Fltación W44: 100
W51 | Puesta en servicio | Fltación W42: SGSCM; Fltación W44: 100
98.1818
INICIO

## Sensor Volumetrico CV170
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Hernan Ponce
| Equipo | Sierra Gorda SCM/Metso Courier
| Fecha de Inicio | 2020-05-15 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-11-11
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 20 | W 21 | W 22 | W 39 | W 40 | W 41 | W 42 | W43 | W46 | W47
| Intalación e Integración Sensor Volumetrico CV-170 | 20 | 30 | 35 | 54 | 65 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
| Avance Real de Gestión Instalación | 20 | 27 | 25 | 54 | 68 | 85 | 95 | 95 | 98 | 100
| GAP | 0 | 3 | 10 | 0 | -3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO requiere detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Molienda W 20: Responsable; Molienda W 22: Estado
W 20 | Visita a terreno para Levantamiento condiciones instalación | Molienda W 20: SG/Metso/Indurad; Molienda W 22: 100%
W 23 | Validación de Canalización para alimentación y comunicación | Molienda W 20: SGSCM/Metso; Molienda W 22: 100%
W 21 | Cubicación de materiales y plan de trabajo | Molienda W 20: SGSCM/Metso; Molienda W 22: 100%
W 21 | Entrega de planos de parte del Proveedor Indurad | Molienda W 20: Indurad; Molienda W 22: 100%
W 22 | Cotizaciones y compra estructura soportes Sensores y gabinetes | Molienda W 20: SGSCM; Molienda W 22: 100%
W 39 | Instalación de soportes SD Julio 2020 | Molienda W 20: SGSCM/Metso; Molienda W 22: 100%
W 40 | Armado e instalación de gabinete | Molienda W 20: Metso; Molienda W 22: 100%
W 41 | Trabajos de canalización y conexión | Molienda W 20: SGSCM/Metso; Molienda W 22: 100%
W 42 | Configuración de equipos e integración a DCS | Molienda W 20: SGSCM; Molienda W 22: 100%
W 43 | Precomisionamiento equipos pruebas funcionales con DCS | Molienda W 20: SGSCM; Molienda W 22: 100%
W 46 | Comisionamiento y Puesta en Marcha de equipos | Molienda W 20: Indurad; Molienda W 22: 100%
W 47 | Analisis de Datos con el proceso | Molienda W 20: SGSCM; Molienda W 22: 100%
100%
INICIO

## Instalacion Bandejas Columnas
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2019-09-15 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-09-07
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 8 | W 8 | W 8 | W 9 | W 10 | W 10 | W 10 | W 26 | W 27 | W 28 | W 35 | W 36
| Gestión Instalación bandejas agua lavado Columnas 1 y 3 | 20 | 20 | 20 | 27 | 47 | 47 | 47 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100
| Avance Real de Gestión Instalación | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 70
| GAP | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 75 | 80 | 90
[14 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO requiere detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Responsable |  | Estado
W 8 | Revisión de nuevo diseño de bandejas | ERIEZ/ SGSCM |  | 100%
W 8 | Recomendación de fabricación yugo izaje y validación. | ERIEZ/SGSCM |  | 100%
W 8 | Coordinación para SD Instalación con personal Mantención Planta | SGSCM |  | 100%
W 9 | ingreso al SIGN de compra Yugo Izaje | SGSCM |  | 100%
W 10 | Llegada de Bultos y cajones con 4 Bandejas Agua Lavado | ERIEZ |  | 100%
W 10 | Revision e identificación de los cajones para las columnas 1 y 3 | SGSCM |  | 100%
W 10 | Separación de los bultos y cajones a utilizar por mantención | SGCM |  | 100%
W 26 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | Metso |  | 100%
W 27 | Gestión de materiales y recursos | SGSCM |  | 0%
W 28 | Definición de área de armado de bandejas y traslado de componentes | SGSCM |  | 0%
W 35 | Armado de bandejas 1 y 3 | Metso |  | 0%
W 36 | Acondicionamiento de área de instalación (2 días) | Metso |  | 0%
W 36 | Presentación de sistemas y perforación de launder (1 dia) | Metso |  | 0%
W 36 | Montage de bandejas e instrumentación (1 Día) | Metso |  | 0%
W 36 | Pruebas funcionales | Metso |  | 0%
53.33%
INICIO

## Habilitación relave fila 1
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-02-05 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-04-22
Año 2020
| AREA | Fltación
|  | W7 | W7 | W7 | W7 | W 8 | W 9 | W 14 | W 14 | W 15 | W 16
| Habilitación de relaveve fila 1 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100
| Avance Real de habilitación | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100
| GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0
[12 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
Se proyecta la instalación para la detención de planta programada en abril del 2020
Semana | ACTIVIDADES | Responsable |  | Estado
W 7 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | METSO |  | 100%
W 7 | Gestión de materiales y recursos | SGSCM |  | 100%
W 7 | Recepción de materiales | METSO |  | 100%
W 7 | Instalación de sistema VSA | METSO |  | 100%
W 8 | Fabricación de soportes línea de muestreo | METSO |  | 100%
W 9 | Fabricación de cortador | METSO |  | 100%
W 14 | Instalación del sistema toma y trasporte de pulpa | METSO |  | 100%
W 14 | Pruebas de funcionamiento | METSO |  | 100%
W 15 | Muestras de calibración | METSO |  | 100%
W 16 | Elaboración y carga de ecuaciones | METSO |  | 100%
100%
INICIO

## SKID Diesel
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-01-12 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-05-31
Año 2020
| AREA | Molienda
|  | W 7 | W 8 | W 8 | W 9 | W 11 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19
| Habilitación de Skid Bombas Diésel | 10 | 27 | 36 | 45 | 50 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100
| Avance Real de habilitación | 10 | 27 | 36 | 45 | 50 | 95 | 95 | 95
| GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -31 | -22 | 82 | 91 | 100
[13 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
NO require detención y los conexionados serán realizados por personal SGSCM
Semana | ACTIVIDADES | Molienda W 7 10: Responsable; Molienda W 8 36: Estado
W 7 | Realización de propuesta, gestión y solicitud de materiales | Molienda W 7 10: METSO/ SGSCM; Molienda W 8 36: 100%
W 8 | Actualización de solicitud de materiales | Molienda W 7 10: METSO; Molienda W 8 36: 100%
W 8 | Instalación de Soporte y montaje de SKID | Molienda W 7 10: METSO; Molienda W 8 36: 100%
W 9 | Gestión de materiales y recursos | Molienda W 7 10: SGSCM; Molienda W 8 36: 100%
W 11 | Recepción de materiales | Molienda W 7 10: METSO; Molienda W 8 36: 100%
W14 | Interconexión a la red Profibus DP de nuevo Skid Bombas Diésel | Molienda W 7 10: METSO; Molienda W 8 36: 100%; Molienda W 11 50: (15.05.2020)
W15 | Confección de piping Aspiración | Molienda W 7 10: METSO; Molienda W 8 36: 100%
W16 | Confección de piping descarga | Molienda W 7 10: METSO; Molienda W 8 36: 100%
W17 | Instalación de Piping fabricados. | Molienda W 7 10: METSO; Molienda W 8 36: 100%
W18 | Canalización a tablero de limentación y comunicación de Skid | Molienda W 7 10: METSO/ SGSCM; Molienda W 8 36: 100%
W19 | Cableado a tablero de alimentación y comunicación de Skid | Molienda W 7 10: METSO/ SGSCM; Molienda W 8 36: 100%
100%
INICIO

## Normalización cuchillas Fija RF
Curva S de Acciones & Ejecución
| Proyecto: | Proyectos de Mejoras Planta
| Responsable | Pablo San Martín
| Equipo | Supervisores Metso Analizadores
| Fecha de Inicio | 2020-02-19 |  |  | Fecha Fin: |  | 2020-04-12
Año 2020
| AREA | Flotación
|  | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
| Normalización de cuchillas cortador relave final | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100
| Avance Real de habilitación | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 80
| GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 100
[12 empty] | GAP CONTROL PROJECT ANALYSIS | COMENTARIOS
Se proyecta la instalación para la detención de planta programada en abril del 2020 semana 14
Semana | ACTIVIDADES | Flotación W7 10: Responsable; Flotación W9 30: Estado
W 7 | Realización de propuesta y solicitud de materiales | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 100%
W 8 | Gestión de materiales y recursos | Flotación W7 10: SGSCM; Flotación W9 30: 100%
W 9 | Recepción de materiales | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 100%
W 10 | Coordinación de retiro de cortadores | Flotación W7 10: SGSCM; Flotación W9 30: 100%
W 11 | Retiro y reparación de cortadores (entrega de muestra para fabricación) | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 100%
W 12 | Retiro y reparación de cortadores | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 100%
W 13 | Montaje de cortadores | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 100%
W 14 | Montaje de cortadores | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 100%
W 15 | Muestras de calibración | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 100%
W 16 | Elaboración y carga de ecuaciones | Flotación W7 10: METSO; Flotación W9 30: 0%
100%
INICIO